АДМИНИСТРАЦИЯ АНЦИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11 ноября 2016 г. | с. Анцирь | № 322 – п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь ст. 30 Устава Анцирского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры» согласно Приложению.

- Считать утратившим силу Постановление от 29.10.2014 № 189-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2017 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) с 01.01.2017 года.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании «Депутатский вестник Анциря», подлежит размещению на официальном сайте Анцирского сельсовета http://antsir.ru, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Анцирский сельсовет, начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов.

| Глава Анцирского сельсовета |  |  | А.Н. Лавренков |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к постановлению администрации Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края от 11.11.2016 г. № 322 – п |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Муниципальное образование

Анцирский сельсовет

Канский район

Красноярский край

Содержание

| Раздел 1. Паспорт программы | ………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | ………….. | 6 |
| Раздел 3. Основные цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации | ………….. | 8 |
| Раздел 4. Мероприятия по реализации муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение | ………….. | 9 |
| Раздел 5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы | ………….. | 10 |
| Раздел 6. Система организации выполнения муниципальной программы и контроля за исполнением программных мероприятий | ………….. | 11 |
| Приложение № 1 к муниципальной программе | ………….. | 13 |
| Приложение № 2 к муниципальной программе | ………….. | 15 |
| Приложение № 3 к муниципальной программе | ………….. | 17 |
| Приложение № 4 к муниципальной программе | ………….. | 19 |

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Развитие культуры» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»; Постановление администрации Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края от 16.09.2013 № 152-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ» Распоряжение администрации Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края от 30.09.2016 № 48-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края на 20172019 годы» |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края |
| Основной (ые) разработчик (и) Программы | Администрация Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края |
| Исполнители Программы | Администрация Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края |
| Соисполнители Программы | МБУК «Анцирская клубная система» |
| Перечень подпрограмм | Программа не предусматривает подпрограмм |
| Цели Программы | Создание единого культурного пространства, создание условий для доступности культурных услуг и для творческой самореализации населения; укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждения культуры; создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан вне зависимости от их возраста, материального или социального положения; организация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки на территории муниципального образования Анцирский сельсовет |
| Задачи Программы | Эффективное предоставление библиотечного обслуживания потребителям муниципальной услуги; организация культурного досуга на территории муниципального образования Анцирский сельсовет; сохранение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2017-2019 годы Этапы Программы: I этап – 2017 год II этап – 2018 год III этап – 2019 год |
| Перечень основных мероприятий Программы | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - дворцов и домов культуры; региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда); иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Приложение № 1 к настоящей Программе |
| Объемы и источники финансирования Программы (в ценах года) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в объемах, предусмотренных. Объем средств местного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет: 8 666,4 тыс. рублей, в том числе на: 2017 год – 2 635,0 тыс. руб.; 2018 год – 2 815,7 тыс. руб.; 2019 год – 2 815,7 тыс. руб. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края; увеличение пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей |
| Система организации контроля за исполнением Программы | В соответствии с разделом 6 настоящей Программы |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества. По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, является главной целью муниципальной культурной политики.

- Конституцией Российской Федерации закреплено право каждого человека, находящегося на территории России на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

Реализация конституционных прав граждан в сфере культуры сталкивается с такими проблемами, как:

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

- утрата устойчивого интереса к чтению литературы художественного, просветительского и научного характера;

- низкий процент специалистов, работающих в сфере культуры.

- Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

Задача муниципальных учреждений культуры – стимулировать приобщение к культуре и воспитать потребность в ней, а необходимость в удовлетворении этой потребности требует, соответственно, адекватного развития сферы культуры в целом и ее отдельных отраслей.

Формирование единого культурного пространства муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края будет способствовать созданию возможностей получения жителями муниципального образования доступа к культурным ценностям (библиотечные фонды, проведение крупных культурных акций, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры).

Не менее важную роль играет развитие массовой физической культуры и спорта, так как они несут в себе основы здорового образа жизни населения, продления активного периода жизни человека, отвлечение детей, подростков от негативных явлений, к которым относится курение, алкоголизм, наркомания и токсикомания, хулиганство и другие пагубные стороны социальной среды, формирует этику человеческих отношений, создает условия демографического развития за счет формирования благополучных семей.

Развитие массовой физической культуры и спорта - это критерий оценки эффективности работы не только органов исполнительной власти, выполняющих функции управления сферой, но и показатель социально- экономического развития общества.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

Для занятий спортом различных категорий граждан в МБУК «Анцирская клубная система» создан и действует клуб «Анцирский лидер», за счет средств краевого бюджета в рамках реализации ДЦП «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы приобретено разнообразное спортивное оборудование и тренажеры.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры, придания нового импульса развитию культуры муниципального образования, скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо использовать программно-целевой метод планирования.

Программный метод управления позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволит сфере культуры стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в муниципальном образовании Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, назрела необходимость разработки муниципальной программы муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края «Развитие культуры».

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Выбор основных целей Программы основывается на анализе тенденций развития и проблем, сложившихся в сфере культуры в предшествующие годы, соответствия стратегическим направлениям социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения.

Основные цели Программы направлены на достижение к 2020 году стратегической цели: повышение качества жизни населения муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития района.

Исходя из этого основными целями Программы являются:

создание единого культурного пространства, создание условий для доступности культурных услуг и для творческой самореализации населения;

укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждения культуры;

создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан вне зависимости от их возраста, материального или социального положения;

организация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки на территории муниципального образования Анцирский сельсовет.

Приоритетной целью Программы станет создание оптимальных условий для развития и поддержки культуры, спорта, молодежной политики на территории муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края.

Достижение указанных целей в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

эффективное предоставление библиотечного обслуживания потребителям муниципальной услуги;

организация культурного досуга на территории муниципального образования Анцирский сельсовет;

сохранение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае.

Сроки исполнения программы: 2017 - 2019 годы.

Этапы программы: программа не предусматривает отдельные этапы реализации.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И

ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Решение поставленной в рамках Программы задачи достигается за счет реализации следующих основных мероприятий:

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - дворцов и домов культуры;

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений.

Для выполнения запланированных муниципальной программой мероприятий необходимо:

пополнение библиотечных фондов;

перевода части информационных ресурсов библиотек в электронную форму, развитие систем обмена информацией с помощью электронных сетей;

формирование эффективной кадровой политики в отрасли, подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры;

выявление и поддержка творческой молодежи;

проведение фестивалей, праздников, культурных акций;

обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальных учреждениях культуры.

Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы приведено в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Анцирского сельсовета Канского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы приведена в Приложение № 4 к настоящей Программе.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств краевого, местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Анцирского сельского Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В случае внесения изменений в бюджет муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края затрагивающих бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Принятие решения о внесении изменений в муниципальную программу производится аналогично порядку принятия решения о разработке муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающие изменение объемов финансирования программы начиная с очередного финансового года, производится до дня внесения проекта решения о местном бюджете в Анцирский сельский Совет депутатов.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающие изменение объемов финансирования программы в текущем финансовом году, производится после внесения изменений в бюджет.

Внесение изменений, не затрагивающих объемы финансирования муниципальной программы, производятся на любом этапе реализации программы.

- ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность и результативность реализации муниципальной программы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Целевые показатели на долгосрочный период обозначены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 %. |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

- СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ответственным исполнителем Программы является администрация Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края, который несет ответственность за текущее управление реализацией Программы.

МБУК «Анцирская клубная система», МБУК «Анцирская поселенческая библиотека» являются участниками муниципальной программы и несут ответственность за конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

В процессе реализации программы с учетом принятия администрацией Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края нормативно-правовых актов учреждениями культуры могут разрабатываться и приниматься локальные правовые акты, необходимые для осуществления программы.

Механизм реализации Программы включает в себя:

совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы);

совершенствование нормативной базы развития культуры в муниципальном образовании Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края;

подготовку приказов, положений, смет, программ, планов проведения мероприятий, утвержденных муниципальными учреждениями культуры муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края;

сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли «Культура»;

подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы учреждений культуры;

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, краевыми, районными нормативными правовыми актами, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

Участники программы по запросу администрации Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края представляют статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы.

Для обеспечения организации управления и контроля за ходом реализации Программы муниципальные учреждения культуры направляют ежегодно, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, Главе Анцирского сельсовета отчет по форме согласно приложению № 5 к Постановлению администрации Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края от 16.09.2013 № 152-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

По итогам отчетного года осуществляется оценка исполнения системы показателей Программы.

Информация о реализации Программы размещается на официальном сайте муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края.

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края

от 11.11.2016 г. № 322 – п

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие культуры»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год (2016) | Текущий финансовый год (2017) | Очередной финансовый год (2018) | Первый год планового периода (2019) | Второй год планового периода (2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Организация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки на территории муниципального образования Анцирский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1униципальной | Задача: Эффективное предоставление библиотечного обслуживания потребителям муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | тыс. руб. | 0,1 | Оперативная и бухгалтерская отчетность | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования Анцирский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Организация культурного досуга на территории муниципального образования Анцирский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - дворцов и домов культуры | тыс. руб. | 0,7 | Оперативная и бухгалтерская отчетность | 2 520.4 | 2 435.3 | 2 551.2 | 2 551.2 | 2 602.2 |
| 2.2 | Задача: Сохранение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | тыс. руб. | 0,2 | Оперативная и бухгалтерская отчетность | 250.7 | 198.7 | 263.5 | 263.5 | 268.8 |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края

от 11.11.2016 г. № 322 – п

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие культуры»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год (2016) | Текущий финансовый год (2017) | Очередной финансовый год (2018) | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год плано-вого периода (2019) | второй год плано-вого периода (2020) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цель: Организация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки на территории муниципального образования Анцирский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1униципальной услуги000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Задача: Эффективное предоставление библиотечного обслуживания потребителям муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | тыс. руб. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования Анцирский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Организация культурного досуга на территории муниципального образования Анцирский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - дворцов и домов культуры | тыс. руб. | 2 520.4 | 2 435.3 | 2 551.2 | 2 551.2 | 2 602.2 | 2 654.2 | 2 707.3 | 2761.4 | 2 816.6 |
| 2.2 | Задача: Сохранение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Сумма средств, предусмотренная в бюджете муниципального образования на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | тыс. руб. | 250.7 | 198.7 | 263.5 | 263.5 | 268.8 | 274.2 | 279.7 | 285.3 | 291.0 |

Приложение № 3

к Постановлению администрации

Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края

от 11.11.2016 г. № 322 – п

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие культуры»

Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год (2015) | первый год планового периода (2016) | второй год планового периода (2017) | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего расходные обязательства по программе | 804 | 0801 | 0000000000 | 610 | 2 635.0 | 2 815.7 | 2 815.7 | 8 266.4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 804 | 0801 | 0000000000 | 610 | 2 635.0 | 2 815.7 | 2 815.7 | 8 266.4 |
|  |  | Администрация Анцирского сельсовета | 804 | 0801 | 0000000000 | 610 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
|  |  | МБУК «Анцирская клубная система» | 804 | 0801 | 0000000000 | 610 | 2 634.0 | 2 814.7 | 2 814.7 | 8 263.4 |
| 1.1 | Задача: Эффективное предоставление библиотечного обслуживания потребителям муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | всего расходные обязательства по программе | 804 | 0801 | 0290002040 | 250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
|  |  | в том числе по ПБС: | 804 | 0801 | 0290002040 | 250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
|  |  | Администрация Анцирского сельсовета | 804 | 0801 | 0290002040 | 250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2.1 | Задача: Организация культурного досуга на территории муниципального образования Анцирский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений - дворцов и домов культуры | всего расходные обязательства по программе | 804 | 0801 | 0290008610 | 610 | 2 435.3 | 2 551.2 | 2 551.2 | 7 537.7 |
|  |  | в том числе по ПБС: | 804 | 0801 | 0290008610 | 610 | 2 435.3 | 2 551.2 | 2 551.2 | 7 537.7 |
|  |  | МБУК «Анцирская клубная система» | 804 | 0801 | 0290008610 | 610 | 2 435.3 | 2 551.2 | 2 551.2 | 7 537.7 |
| 2.2 | Задача: Сохранение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | всего расходные обязательства по программе | 804 | 0801 | 0290010210 | 610 | 198.7 | 263.5 | 263.5 | 725.7 |
|  |  | в том числе по ПБС: | 804 | 0801 | 0290010210 | 610 | 198.7 | 263.5 | 263.5 | 725.7 |
|  |  | МБУК «Анцирская клубная система» | 804 | 0801 | 0290010210 | 610 | 198.7 | 263.5 | 263.5 | 725.7 |

Приложение № 4

к Постановлению администрации

Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края

от 11.11.2016 г. № 322 – п

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие культуры»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы

Анцирского сельсовета Канского района с учетом источников финансирования,

в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2017) | первый год планового периода (2018) | второй год планового периода (2019) | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | Всего | 2 635.0 | 2 815.7 | 2 815.7 | 8 266.4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 325.8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2 526.4 | 2 707.1 | 2 707.1 | 7 940.6 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | Всего | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - дворцов и домов культуры | Всего | 2 435.3 | 2 551.2 | 2 551.2 | 7 537.7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2 435.3 | 2 551.2 | 2 551.2 | 7 537.7 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего | 198.7 | 263.5 | 263.5 | 725.7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 325.8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 90.1 | 154.9 | 154.9 | 399.9 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |