ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНЦИРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2020 года                                                                                            № 4/7

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Анцирского сельского Совета депутатов шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

На основании статьи 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования Анцирский сельсовет

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края

2. Направить настоящее решение в окружные, участковые избирательные комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Депутатский вестник Анциря» и разместить на официальном сайте Анцирского сельсовета http://antsir.ru.

| Председатель избирательной комиссии муниципального образования |  | Л.А. Колбукова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии муниципального образования |  | В.В. Белянинова |

УТВЕРЖДЕН

решением избирательной комиссии

муниципального образования

Анцирский сельсовет

Канского района

Красноярского края

от 25 июня 2020 года № 4/7

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

в органы местного самоуправления на территории Анцирского сельсовета

Канского района Красноярского края «13» сентября 2020 года

| № пп | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
| 1 | Назначение выборов на 13 сентября 2020 года | В период с 14 июня по 24 июня 2020 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Представительный орган муниципального образования |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | Незамедлительно | Представительный орган муниципального образования |
| Избирательные участки |
| 4 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 13 августа 2020 года, а в исключительных случаях – не позднее 9 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 3 августа 2020 года | Глава местной администрации муниципального образования |
| Списки избирателей |
| 6 | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командиры воинских частей |
| 7 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее 22 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9 | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 9 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 11 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее 22 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 12 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | Не позднее 2 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее 22 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 12 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 15 | Составление и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 16 | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет» | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 17 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | Со дня опубликования решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 18 | Заверение общетерриториальных списков кандидатов, представленных избирательными объединениями | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 20 | Сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов | Со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 21 | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Не позднее 3 августа 2020 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, избирательные объединения |
| 22 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации общетерриториальных списков кандидатов. | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 23 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Соответствующая избирательная комиссия |
| Статус кандидата |
| 24 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 25 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 26 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 27 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка на снятие своей кандидатуры | Не позднее 28 августа 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 28 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 29 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 30 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатов, списка кандидатов и до ноля часов 12 сентября 2020 года по местному времени | Кандидаты, избирательные объединения |
| 31 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15 августа 2020 года до ноля часов 12 сентября 2020 года по местному времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 32 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 28.06.2020 года | Орган исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 33 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | По предоставлению перечня | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 34 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 35 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 36 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 37 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 38 | Утверждение вышеуказанного графика | После проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 39 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | не позднее чем за 32 дня до дня голосования Не позднее 11.08.2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 40 | Проведение жеребьевки с целью распределения платного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 13.08.2020 года | Муниципальная организация телерадиовещания на основании письменных заявок |
| 41 | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 42 | Представление филиалу Сбербанка платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 43 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 44 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 45 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет») | С 8 сентября по 13 сентября 2020 года (включительно) | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 46 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное избирательной комиссией муниципального образования время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 47 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) в письменном виде | Заблаговременно | Кандидаты, избирательные объединения |
| 48 | Представление экземпляров или копий агитационных печатных материалов в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата вместе со сведениями об организациях, лицах их заказавших и изготовивших | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 49 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| Финансирование выборов |
| 50 | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата, (со дня регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам - для избирательных объединений) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 51 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 52 | Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | По требованию избирательной комиссии муниципального образования, окружных избирательных комиссий | Кредитная организация |
| 53 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования | Соответствующая избирательная комиссия |
| 54 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | СМИ |
| 55 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 56 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 57 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: а) первый финансовый отчет; б) итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 58 | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Соответствующая избирательная комиссия |
| 59 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение трех дней со дня их получения | СМИ |
| 60 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 61 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете | По истечении 60 дней со дня голосования С 12.11.2020 года | Филиал Сбербанка по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
| 62 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов; - в представительный орган муниципального образования | Не позднее 23 сентября 2020 года не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии Избирательная комиссия муниципального образования |
| 63 | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет муниципального образования | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 64 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Филиал Сбербанка |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 65 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах | Не позднее 23 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 66 | Изготовление избирательных бюллетеней | В сроки установленные комиссией | Соответствующая избирательная комиссия |
| 67 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 68 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, в т.ч. для проведения досрочного голосования | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 69 | Проведение досрочного голосования для избирателей, которые в день голосования будут отсутствовать по месту жительства по уважительной причине в избирательной комиссии муниципального образования в участковой избирательной комиссии | С 2 сентября 2020 года по 8 сентября 2020 года с 9 по 12 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования, Участковая избирательная комиссия |
| 70 | Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | Не ранее 23 августа 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
| 71 | Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии муниципального образования, соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее «8» сентября | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 72 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | Заявления могут быть поданы в течение 10 дней до дня голосования с «3» сентября 2020 года, но не позднее 14.00 часов по местному времени 13 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 73 | Голосование | 13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Лица, обладающие активным избирательным правом |
| 74 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 75 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 76 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 21 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 77 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования по выборам депутатов по одному многомандатному избирательному округу | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 78 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов депутатов по одному многомандатному избирательному округу | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 79 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранного депутатом представительного органа | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 80 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа |
| 81 | Определение общих результатов выборов | Не позднее 17 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 82 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 83 | Регистрация избранного депутата представительного органа | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 84 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | Не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 85 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования Не позднее 14.11.2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |